## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  | リーダー（担当者） | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
|  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 100% | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-05-02 |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  |  | ` | 全員 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-05-02 |  | 全員 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  |  |  | 全員 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  | 全員 | 2023-05-31 | 2023-05-31
2 | 在庫情報システム | 在庫情報一覧 | 張 卓群 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 100% | 張 卓群 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-05-02 |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | 馬 広超、趙 博 | 2023-05-29 | 2023-05-29
3 | 在庫情報システム | 在庫情報登録、更新 | 張 秋実 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 100% | 張 秋実 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-05-02 |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  |  |  | 張 秋実 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | 張 卓群 | 2023-05-29 | 2023-05-29
4 | 入出庫情報システム | 入出庫情報一覧 | 濱 遼太郎 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | 濱 遼太郎 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-05-02 |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-29 | 2023-05-29
5 | 入出庫情報システム | 入出庫情報登録 | 篠﨑 康平 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | 篠﨑 康平 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-05-02 |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  |  |  | 濱 遼太郎 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  |  | 篠﨑 康平 | 2023-05-29 | 2023-05-29
Formulas:
終了日 = [予定]
予定 = [終了日]+1
予定 = [予定]+1

## 定数
チーム1 | 11
チーム2
チーム3